## 实施计划 (hidden)
【陕交控：养护施工分流决策与保通保收效果评估子系统】实施计划
序号 | 任务名称 | 功能要求 | 复用内容 | 复用度 （比例） | 算法研究与开发 |  |  | 系统功能开发（含测试） |  |  | 责任人 | 工种
[5 empty] | 工期 （人天） | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 工期 （人天） | 计划 开始时间 | 计划 上线时间
1 | 需求与设计
1.1 | 产品需求分析与原型 | 产品需求分析说明书编写、原型绘制与评审 | [8 empty] | 赵兴武 | 产品
1.2 | UI设计 | [9 empty] | 杨菁 | UI(3D)
2 | 管理端_系统功能（按优先级排序），产品经理梳理需要生成哪些数据，技术人员评估生成这些数据的工作量、时间安排
2.1 | 施工影响
2.1.1 | 施工影响_异常波动监测 | 该功能是日常监测界面，监测断面的分车型日流量，支持设置流量环比增幅、降幅阈值（流量异常阈值），用不同颜色显示超阈值的断面，目的是让决策者知道当前路网哪些节点流量有较大幅度波动。支持分车型筛选。 场景：通过设置阈值，选择目标日期范围，选择对比形式（同比/环比），地图形式展示全路网超阈值的断面（增长、下降2个阈值，用不同颜色呈现）；鼠标移动到具体收费单元时，显示具体的车流量信息，包括目标时间段、对比时间段的日均分车型流量，增减幅度信息。显示超阈值的列表清单、车流量增减信息，按增减幅度从波动大到波动小排列，增减两个维度分类展示。——此时，用户需要自行判断哪些异常波动是施工引起的。
2.1.2 | 施工影响_影响断面分析1 | 与2.1.1同一个界面，通过输入施工点、途径点、施工终点（筛选路线、起止点可能是桩号、名称，需要综合考虑），将有可能是该路段施工引起的异常波动呈现出来（地图+清单）。——算法开发：需设计方法将哪些断面的异常波动是施工引起的找出来。
2.2 | 通行费影响测算（施工前）
2.2.1 | 施工前测算 | 导出模板，按模板填写施工方案，上传施工方案后，点击测算，自动输出测算结果。默认绕行比例、保留比例均为1，支持设置不同的绕行比例、保留比例进行测算。——当前人工测算方法的程序化
2.1 | 施工影响
2.1.3 | 施工影响_影响断面分析2 | 与2.1.1同一个界面，鼠标移动至受影响断面，显示受影响的OD矩阵（OD矩阵指受施工影响需绕行相同路径的DO；分车型流量、绕行总里程/绕行通行费/绕行交控路段通行费与原路径的对比）；点击受影响断面，列表显示受影响的OD矩阵信息。
2.3 | 施工时间安排与交通影响（施工前）
2.3.1 | 最优施工方案辅助决策 | 在查询“施工时间安排与交通影响”后，通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，输出符合目标的、最优的施工方案【施工方式、施工起止时间、通行费流失测算结果】；支持按不同目标切换显示。支持选择是否按策略实施。
2.3.2 | 分流方案辅助决策 | 通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，同步输出符合目标的具体的分流方案，并做可视化展示。——具体从哪些点分流，分流到哪些路径上。
2.3.3 | 交通诱导与分流 | 通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，同步输出基于路网协同的智能分流计划，该计划相比传统模式，重点增加了“交控路网优先”的引导逻辑。包括分流诱导措施，各承接分流路段的分流承接能力，承接分流量；交通诱导点的位置，方式（如可变情报板文字、移动端预约通行系统推送、图商导航弹窗）、时长。 输出：分流点位置、待分流车辆、承接路段的承接能力；交通诱导方式，如哪些情报板发布什么信息，给移动端、图商导航地图推送分流方案等。通过筛选是否预约通行，输出预约基准信息，包括通行能力、允许通行车辆的车流量、预约通行最大车辆数。
2.3.4 | 施工时间安排与交通影响【决策过程】 | 输入：施工位置起止点、方向、占路车道数、施工时长等施工信息，详细输入项以算法需求为准。支持输出多个施工工程，每个施工工程支持输入多种施工方案。 输出：展示不同施工时间安排及各项施工影响的OD矩阵信息，包括各od矩阵、各型车数量，可绕行的高速路线、国省道路线段，绕行距离，绕行时间成本，上高速概率，通行费流失量等信息。进行必要的可视化展示。 如：针对单个施工，输出不同施工方案的交通影响，如半幅施工，不同时间段施工【如3-5月施工；5-7月施工】，影响哪些OD矩阵的车辆、影响多少，有哪些绕行路径，各绕行路径与原路径的通行费、里程对比、绕行的可能性、通行费流失情况。针对多个施工工程，以施工组为一个整体，按组输出，每组施工时间安排与交通影响均需涵盖所有施工工程。
2.4 | 保通保收效果评估
2.4.1 | 传统施工交通组织测算 | 输入：施工方案信息（施工方式、施工起止时间、施工起止点、施工方向等） 输出：通行费流失测算结果。如果要按该方案实施，支持输入通行费流失控制阈值进入跟踪监测过程。
2.4.2 | 流量跟踪与动态调整 | 输入：“养护施工分流决策模块”确定的最优施工方案、分流方案、交通诱导方案；或“传统施工交通组织测算”确定进入跟踪监测的施工事件。 输出：按旬自动对比实际执行结果与控制阈值的偏差情况，超阈值时告警，同步展示流量偏离预期的主要OD、车型；展示动态调整策略，如增加新的车辆诱导方式、新的分流路径，需突出显示与原策略的差异。
2.4.3 | 实施效果评估 | 支持按旬、月查阅通行费影响分析报表、车辆OD分流分析报表、安全策略实施效果统计报表，为实施效果评估报告提供数据基础。
2.5 | 契约通行管理
2.5.1 | 预约车辆管理 | 支持查询预约车辆明细、预约车辆通行状态等信息；直观展示各时段预约饱和度（预约量达到允许的通行能力则为“饱和”）；对“违规”通行行为，自动下发提醒指令至移动端。
2.5.2 | 车辆信用等级管理 | 支持信用评分规则录入、信用积分等级划分；支持对不同等级车辆的预约优先级自定义（如预约量达到80%时，仅支持高信用等级车辆预约通行）；支持对信用等级较差用户的管理，建立灰名单，灰名单车辆在一定周期内禁止预约通行；支持自定义一定周期内灰名单车辆的自动解除。
2.5.3 | 车辆信用等级查询 | 支持查询各车辆的信用等级明细、支持信用等级不同维度分类统计。
2.6 | 通行安全监测 | 在“陕西交控应急指挥调度系统”大屏展示模块新增“通行安全监测”大屏，实时展示施工路段的车流情况、预约通行车辆的实车状态，包括车速、车间距等信息，在相关信息达到阈值时，进行告警提醒。
2.6.1 | 通行概览 | 通行能力、实际车流量、预约车辆占比；（当日、按小时更新）
2.6.2 | 预约概览 | 预约通行阈值、实际预约车辆、预约率、预约履约率；（当日、按小时更新）
2.6.3 | 监测看板 | 限速、限距、当日预约通行车辆数、当日违规车辆数、违规率；（当日、按小时更新）
2.6.4 | 施工区域看板 | 预约车位置Web3D展示、时速/车距悬浮展示；告警：告警车辆突出显示、声音告警；
2.6.5 | 违规闯入车辆 | 日闯入车辆数、在途闯入车辆数、在途闯入车辆清单。
3 | 移动端_预约通行
3.1 | 查看实时路况
3.1.1 | 自动定位 | 系统自动定位最近路段，查看实时路况信息。
3.1.2 | 路况查询 | 输入起止点，显示路径信息（支持多路径切换），支持查看路径上的：天气信息通知；道路拥堵情况；收费站（通道开放情况）；服务区（所提供服务）；施工管制路段信息，发送道路养护、施工等信息；尚未处理完结的事故信息。
3.1.3 | 预约提醒 | 若目标路径上有因施工需预约通行路段，则弹出是否预约通行提醒。
3.2 | 预约通行
3.2.1 | 预约通行 | 1）在“查看实时路况”时，若有需预约通行路段，则弹出预约提醒，可进行预约或取消。 2）预约仅限于注册用户所绑定车辆进行预约，需填报出行时间、预约出行起点、终点、联系电话等信息。 3）后台根据起止点、预约时间，结合当前路况预测车辆通行施工管制路段的时间，根据施工管制区段的通行能力、已预约车辆数，提示“预约成功”或推荐“可预约时段”。
3.2.2 | 信用积分 | 1）预约车辆通行时，需全程开启“预约通行系统”，并使用其导航。车辆在行驶至施工管制路段时，按语音导航提醒通行，禁止超速、超车、疲劳驾驶等危险驾驶行为。根据车辆通行行为，计算信用积分。 2）信用较差用户在一定时期内禁止预约通行，能查看禁止预约通行信息。 3）用户信用积分查询，信用积分明细查询。
3.3 | 伴随式导航信息提醒
3.3.1 | 突发事件提醒 | 通行路径上的突发事件提醒
3.3.2 | 抛洒物提醒 | 对于路上出现的抛洒物，在路政赴现场之前，自动语音消息提醒，提前预警，告知同向接近车辆。
3.3.3 | 临时道路管制提醒 | 临时道路管制信息提醒
3.3.4 | 分流引导提醒 | 根据临时分流诱导策略，给移动端发送分流引导信息
3.3.5 | 车距提醒 | 通行施工预约路段时，在行驶过程中，可以提醒司乘人员与前面的车辆距离，保持安全距离
3.3.6 | 车速提醒 | 通行施工预约路段时，可以提醒司乘人员车速，保持安全车速，或者超速提醒。
3.4 | 其他功能
3.4.1 | 云端视频查看 | 通过手机查看云端实时监控视频（云端视频仅限视频上云对社会公众开放的部分监控摄像机）。适用于场景：进入主路前，进入收费站前，出入隧道前，拥堵、突发事件、恶劣天气等路况的确认查看。
3.4.2 | 路况上报 | 出行途中发生、发现拥堵或交通事故时，将信息快速报送至管理单位，支持：视频、图片形式上传。对司乘用户的“问询”及“上报路况”以语音、图片、文字方式回复拥堵原因及恢复交通时间，避免热线电话的占线和大量重复回电。
3.4.3 | 消息群发 | 日常调度、拥堵等信息一键批量通知预约用户，及时通知司乘人员。
合计（人*天）
Note on K3: 现场环境上线时间
Note on B5: LENOVO:先设计一个模块流入开发，再逐步开展其他模块，不要因设计长时间流不到开发而使项目周期过长
Note on B8: LENOVO:所有需人工梳理基础数据、OD矩阵数据，均先准备4个施工路段的数据，其他路段数据再逐步推进。

## 需确认的资源
编号 | 名称 | 内容 | 确认结果
1 | 数据源获取方式 | 方案一：在收费中心监控系统数据分析平台完成数据分析，分析结果推送至交控应急指挥调度系统
2 |  | 方案二：数据中台建成后，从数据中台获取本系统所需数据（主要是收费系统相关数据）
3 | 算力资源 | 若采用方案二：除数据源外，数据中台需提供本系统的算力资源。
4 | 基础信息获取 | 需配合安排专人协调获取道路相关信息。如普通公路施工、高速公路施工信息，重大活动信息等影响道路通行、车流特征变化的其他事件信息。
5 | 预约通行管制设备、设施 | AI劝导哨兵、栏杆机、可变限速/限距等，建议由建设单位提供。

## 实施计划确定
【陕交控：养护施工分流决策与保通保收效果评估子系统】实施计划
序号 | 任务名称 | 功能要求 | 复用内容 | 复用度 （比例） | 产品设计 |  | 算法研究与开发 |  |  |  | 系统功能开发（含测试） |  |  | 实际进展 |  |  | 责任人 | 工种
[5 empty] | 人天 | 设计完成时间 | 工期 （人天） | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 进度 | 工期 （人天） | 计划 开始时间 | 计划 上线时间 | 实际开始 | 实际结束 | 耗时（天）
1 | 需求与设计 | [8 empty] | 1
1.1 | 产品需求分析与原型 | 产品需求分析说明书编写、原型绘制与评审 | [14 empty] | 赵兴武 | 产品
1.2 | UI设计 | [15 empty] | 杨菁 | UI(3D)
2 | 管理端_系统功能（按优先级排序），产品经理梳理需要生成哪些数据，技术人员评估生成这些数据的工作量、时间安排
临时1 | 西永、福银通行费流失测算（人工），临时任务
1.1 | 西永 | 1个施工方案：浩宇梳理方法，数据组做测算，完成初稿后双方互相校验 |  |  |  |  | 7 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 100% |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 8 | 孙浩宇 |  | https://oa.ruitong369.com/biz/task-view-61561.html https://oa.ruitong369.com/biz/task-view-60232.html
1.2 | 合浦 | 2个施工方案：浩宇梳理方法，数据组做测算，完成初稿后双方互相校验 浩宇利用工作间隙，梳理2.1项算法。 |  |  | 3 | 2026-04-25 | 7 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 100% |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-22 |  | 孙浩宇
临时2 | 西永、福银通行费流失测算（人工），临时任务
2.1 | 福银动态跟踪 | 用3月数据测算实际分流情况、通行费流失情况，一是找通行费流失测算的方法是否有漏洞【如：绕行通行费增幅与绕行比例的关系、路段实际保留比例与测算用比例是否一致】；二是找车辆未按预期分流的，或分流比例较低未达预期的，提供分流优化方案。 要求：浩宇梳理测算方法，数据组做测算，最好模板化，提升持续跟踪的评估的效率。评估后续持续跟踪的时间，初步是按周输出。 |  |  |  |  | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 60% |  |  |  | 2026-04-21 |  | 10.75 | 孙浩宇 |  | https://oa.ruitong369.com/biz/task-view-61202.html https://oa.ruitong369.com/biz/task-view-60172.html https://oa.ruitong369.com/biz/task-view-61739.html
2.2 | 通行费影响测算（施工前）
2.2.1 | 施工前测算 | 导出模板，按模板填写施工方案，上传施工方案后，点击测算，自动输出测算结果。默认绕行比例、保留比例均为1，支持设置不同的绕行比例、保留比例进行测算。——当前人工测算方法的程序化 |  |  | 3 | 2026-04-25 | 14 | 2026-05-06 | 2026-05-22 |  | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  |  | 孙浩宇
2.1 | 施工影响
2.1.1 | 施工影响_异常波动监测 | 该功能是日常监测界面，监测断面的分车型日流量，支持设置流量环比增幅、降幅阈值（流量异常阈值），用不同颜色显示超阈值的断面，目的是让决策者知道当前路网哪些节点流量有较大幅度波动。支持分车型筛选。 场景：通过设置阈值，选择目标日期范围，选择对比形式（同比/环比），地图形式展示全路网超阈值的断面（增长、下降2个阈值，用不同颜色呈现）；鼠标移动到具体收费单元时，显示具体的车流量信息，包括目标时间段、对比时间段的日均分车型流量，增减幅度信息。显示超阈值的列表清单、车流量增减信息，按增减幅度从波动大到波动小排列，增减两个维度分类展示。——此时，用户需要自行判断哪些异常波动是施工引起的。 |  |  | 5 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-29
2.1.2 | 施工影响_影响断面分析1 | 与2.1.1同一个界面，通过输入施工点、途径点、施工终点（筛选路线、起止点可能是桩号、名称，需要综合考虑），将有可能是该路段施工引起的异常波动呈现出来（地图+清单）。——算法开发：需设计方法将哪些断面的异常波动是施工引起的找出来。 |  |  | 0.5 | 2026-04-25 | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-08 |  | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-29
2.1 | 施工影响
2.1.3 | 施工影响_影响断面分析2 | 与2.1.1同一个界面，鼠标移动至受影响断面，显示受影响的OD矩阵（OD矩阵指受施工影响需绕行相同路径的DO；分车型流量、绕行总里程/绕行通行费/绕行交控路段通行费与原路径的对比）；点击受影响断面，列表显示受影响的OD矩阵信息。 |  |  | 3 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-29
2.3 | 施工时间安排与交通影响（施工前）
2.3.1 | 最优施工方案辅助决策 | 在查询“施工时间安排与交通影响”后，通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，输出符合目标的、最优的施工方案【施工方式、施工起止时间、通行费流失测算结果】；支持按不同目标切换显示。支持选择是否按策略实施。 |  |  | 5 |  | 20 | 2026-06-09 | 2026-07-07 |  | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2.3.2 | 分流方案辅助决策 | 通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，同步输出符合目标的具体的分流方案，并做可视化展示。——具体从哪些点分流，分流到哪些路径上。 |  |  | 5 | [5 empty] | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2.3.3 | 交通诱导与分流 | 通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，同步输出基于路网协同的智能分流计划，该计划相比传统模式，重点增加了“交控路网优先”的引导逻辑。包括分流诱导措施，各承接分流路段的分流承接能力，承接分流量；交通诱导点的位置，方式（如可变情报板文字、移动端预约通行系统推送、图商导航弹窗）、时长。 输出：分流点位置、待分流车辆、承接路段的承接能力；交通诱导方式，如哪些情报板发布什么信息，给移动端、图商导航地图推送分流方案等。通过筛选是否预约通行，输出预约基准信息，包括通行能力、允许通行车辆的车流量、预约通行最大车辆数。 |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2.3.4 | 施工时间安排与交通影响【决策过程】 | 输入：施工位置起止点、方向、占路车道数、施工时长等施工信息，详细输入项以算法需求为准。支持输出多个施工工程，每个施工工程支持输入多种施工方案。 输出：展示不同施工时间安排及各项施工影响的OD矩阵信息，包括各od矩阵、各型车数量，可绕行的高速路线、国省道路线段，绕行距离，绕行时间成本，上高速概率，通行费流失量等信息。进行必要的可视化展示。 如：针对单个施工，输出不同施工方案的交通影响，如半幅施工，不同时间段施工【如3-5月施工；5-7月施工】，影响哪些OD矩阵的车辆、影响多少，有哪些绕行路径，各绕行路径与原路径的通行费、里程对比、绕行的可能性、通行费流失情况。针对多个施工工程，以施工组为一个整体，按组输出，每组施工时间安排与交通影响均需涵盖所有施工工程。 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2.4 | 保通保收效果评估
2.4.1 | 传统施工交通组织测算 | 输入：施工方案信息（施工方式、施工起止时间、施工起止点、施工方向等） 输出：通行费流失测算结果。如果要按该方案实施，支持输入通行费流失控制阈值进入跟踪监测过程。 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2.4.2 | 流量跟踪与动态调整 | 输入：“养护施工分流决策模块”确定的最优施工方案、分流方案、交通诱导方案；或“传统施工交通组织测算”确定进入跟踪监测的施工事件。 输出：按旬自动对比实际执行结果与控制阈值的偏差情况，超阈值时告警，同步展示流量偏离预期的主要OD、车型；展示动态调整策略，如增加新的车辆诱导方式、新的分流路径，需突出显示与原策略的差异。 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  | 20 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2.4.3 | 实施效果评估 | 支持按旬、月查阅通行费影响分析报表、车辆OD分流分析报表、安全策略实施效果统计报表，为实施效果评估报告提供数据基础。 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2.5 | 契约通行管理
2.5.1 | 预约车辆管理 | 支持查询预约车辆明细、预约车辆通行状态等信息；直观展示各时段预约饱和度（预约量达到允许的通行能力则为“饱和”）；对“违规”通行行为，自动下发提醒指令至移动端。 |  |  | 2 | [5 empty] | 15 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.5.2 | 车辆信用等级管理 | 支持信用评分规则录入、信用积分等级划分；支持对不同等级车辆的预约优先级自定义（如预约量达到80%时，仅支持高信用等级车辆预约通行）；支持对信用等级较差用户的管理，建立灰名单，灰名单车辆在一定周期内禁止预约通行；支持自定义一定周期内灰名单车辆的自动解除。 |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.5.3 | 车辆信用等级查询 | 支持查询各车辆的信用等级明细、支持信用等级不同维度分类统计。 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.6 | 通行安全监测 | 在“陕西交控应急指挥调度系统”大屏展示模块新增“通行安全监测”大屏，实时展示施工路段的车流情况、预约通行车辆的实车状态，包括车速、车间距等信息，在相关信息达到阈值时，进行告警提醒。
2.6.1 | 通行概览 | 通行能力、实际车流量、预约车辆占比；（当日、按小时更新） |  |  | 1.5 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.6.2 | 预约概览 | 预约通行阈值、实际预约车辆、预约率、预约履约率；（当日、按小时更新） |  |  | 1.5 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.6.3 | 监测看板 | 限速、限距、当日预约通行车辆数、当日违规车辆数、违规率；（当日、按小时更新） |  |  | 1.5 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.6.4 | 施工区域看板 | 预约车位置Web3D展示、时速/车距悬浮展示；告警：告警车辆突出显示、声音告警； |  |  | 0.5 | [5 empty] | 10 | 2026-08-01 | 2026-09-30
2.6.5 | 违规闯入车辆 | 日闯入车辆数、在途闯入车辆数、在途闯入车辆清单。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3 | 移动端_预约通行
3.1 | 查看实时路况
3.1.1 | 自动定位 | 系统自动定位最近路段，查看实时路况信息。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.1.2 | 路况查询 | 输入起止点，显示路径信息（支持多路径切换），支持查看路径上的：天气信息通知；道路拥堵情况；收费站（通道开放情况）；服务区（所提供服务）；施工管制路段信息，发送道路养护、施工等信息；尚未处理完结的事故信息。 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.1.3 | 预约提醒 | 若目标路径上有因施工需预约通行路段，则弹出是否预约通行提醒。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.2 | 预约通行
3.2.1 | 预约通行 | 1）在“查看实时路况”时，若有需预约通行路段，则弹出预约提醒，可进行预约或取消。 2）预约仅限于注册用户所绑定车辆进行预约，需填报出行时间、预约出行起点、终点、联系电话等信息。 3）后台根据起止点、预约时间，结合当前路况预测车辆通行施工管制路段的时间，根据施工管制区段的通行能力、已预约车辆数，提示“预约成功”或推荐“可预约时段”。 |  |  | 2 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.2.2 | 信用积分 | 1）预约车辆通行时，需全程开启“预约通行系统”，并使用其导航。车辆在行驶至施工管制路段时，按语音导航提醒通行，禁止超速、超车、疲劳驾驶等危险驾驶行为。根据车辆通行行为，计算信用积分。 2）信用较差用户在一定时期内禁止预约通行，能查看禁止预约通行信息。 3）用户信用积分查询，信用积分明细查询。 |  |  | 2 | [5 empty] | 9 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3 | 伴随式导航信息提醒
3.3.1 | 突发事件提醒 | 通行路径上的突发事件提醒 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3.2 | 抛洒物提醒 | 对于路上出现的抛洒物，在路政赴现场之前，自动语音消息提醒，提前预警，告知同向接近车辆。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3.3 | 临时道路管制提醒 | 临时道路管制信息提醒 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3.4 | 分流引导提醒 | 根据临时分流诱导策略，给移动端发送分流引导信息 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3.5 | 车距提醒 | 通行施工预约路段时，在行驶过程中，可以提醒司乘人员与前面的车辆距离，保持安全距离 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 5 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.3.6 | 车速提醒 | 通行施工预约路段时，可以提醒司乘人员车速，保持安全车速，或者超速提醒。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.4 | 其他功能
3.4.1 | 云端视频查看 | 通过手机查看云端实时监控视频（云端视频仅限视频上云对社会公众开放的部分监控摄像机）。适用于场景：进入主路前，进入收费站前，出入隧道前，拥堵、突发事件、恶劣天气等路况的确认查看。 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.4.2 | 路况上报 | 出行途中发生、发现拥堵或交通事故时，将信息快速报送至管理单位，支持：视频、图片形式上传。对司乘用户的“问询”及“上报路况”以语音、图片、文字方式回复拥堵原因及恢复交通时间，避免热线电话的占线和大量重复回电。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2026-08-01 | 2026-09-30
3.4.3 | 消息群发 | 日常调度、拥堵等信息一键批量通知预约用户，及时通知司乘人员。 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 3 | 2026-08-01 | 2026-09-30
| 合计（人*天） |  |  |  | 60.5 |  | 54 |  |  |  | 206

## 交付清单
【改扩建韧性提升】交付清单
编号 | 类别 | 子类别 | 详细内容 | 数量 | 单位 | 变更原因 | 状态 | 确认情况 | 交付形式 | 时间
1 | 算法层面 |  | 算法支持的功能
100%
1.1 | 通行费影响测算（施工前） |  | 支持的功能：导出模板，按模板填写施工方案，上传施工方案后，点击测算，自动输出测算结果。默认绕行比例、保留比例均为1，支持设置不同的绕行比例、保留比例进行测算。——当前人工测算方法的程序化 | 1 | 套 |  | 60% |  |  | 2026-04-29
1.2 | 施工影响_影响断面分析1 |  | 与2.1.1同一个界面，通过输入施工点、途径点、施工终点（筛选路线、起止点可能是桩号、名称，需要综合考虑），将有可能是该路段施工引起的异常波动呈现出来（地图+清单）。——算法开发：需设计方法将哪些断面的异常波动是施工引起的找出来。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 2026-05-22
1.3 | 最优施工方案辅助决策 |  | 在查询“施工时间安排与交通影响”后，通过筛选“保畅通/保收益/*”等不同目标后，输出符合目标的、最优的施工方案【施工方式、施工起止时间、通行费流失测算结果】；支持按不同目标切换显示。支持选择是否按策略实施。 | 1 | 套 |  |  |  |  | 2026-06-08
验收标准
1.所有功能模块按照需求规格说明书中的描述进行开发和实现。 2.每个功能模块的主要功能能够正常运行，并通过测试进行验证和确认。 3.系统具备良好的用户界面和用户体验，易于操作和使用. 4.所有功能模块符合相关法律法规和安全标准要求。 5.按照交付清单中的内容进行用户现场验收。
甲方签字： 日期：
乙方签字： 日期：

## 风险管理
项目风险与待确认项
编号 | 风险类别 | 风险项 | 风险状态 | 风险责任人 | 评估时间 | 根本原因 | 风险进展信息 | 提交人 | 详情描述 | 影响程度 | 行动计划 | 期望结果
获取设备接口协议或与首讯系统对接。
解决问题
不扣违约金

## 成本管理
项目总成本（万元） | 86.72
项目完成百分比 | 2%
计划支出成本（万元） | 1.7344
实际支出成本（万元） | 26.58
成本对比（实际/计划）：完成计划的 | 4.62% | 临时通行费流失测试任务，耗时较大。